[image: image1.jpg]I I ) WA

\





茂委督〔2019〕8号

督办通知

茂南区、电白区党委和人民政府，高新区党工委和管委会，市有关单位：

2月18日，市委书记许志晖主持召开了全市创建国家卫生城市迎接省级暗访工作推进会，对做好创卫迎检各项工作作了部署。根据市委主要领导同志指示要求，以及创卫工作列入今年市委重点督查任务的安排，市委督查室、市政府督查室、市创卫办决定联合对推进会议重要决定事项及“50天攻坚大行动”重点内容进行专项督查，确保我市创卫顺利通过省级评审。现将有关事项通知如下：

一、督查内容

茂名市创建国家卫生城市迎接省级暗访重点问题（见附件）的解决落实情况。

二、督查方式

每个重点问题采取专项督查方式（详见附件督查方式栏），实行明查暗访、通报、提醒函、问责等多种手段，务求实效。

三、督查时间

2月下旬起至4月。

四、有关要求

请各区各单位高度重视，按照《茂名市创建国家卫生城市迎接省级暗访工作推进会重点问题督办清单》加快解决落实，并按照要求报送落实情况或通报情况（直接在“市委督查室信息平台”上填报，联系电话：2910187），直至完成。
未尽事宜，请与市创卫办联系。联系人：吕瑞生，联系电话：2931603。
    附件：茂名市创建国家卫生城市迎接省级暗访重点问题督办清单

                       中共茂名市委办公室

茂名市人民政府办公室

                           2019年2月23日

附件
茂名市创建国家卫生城市迎接省级暗访重点问题督办清单
	序号
	项目
	工作要求
	责任单位
	督查方式

	1
	压实工作责任，制定具体措施
	属地政府要与各街道（镇）、社区（村）签订责任书，层层召开动员会，干部进村入户层层发动辖区群众参与清洁卫生
	茂南区政府、电白区政府，高新区管委会，市创卫办
	市创卫办每周调查各社区（村）群众知悉和参与清洁卫生情况，排出发动群众差的社区（村）、街道（镇）并周通报，市委市政府督查部门视情向三地主要领导发提醒函并督促整改，两周后没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	2
	建成区内城中村、城乡结合部卫生保洁要纳入外包公司工作范围
	迅速推动落实，与外包公司签订相关协议并进行保洁
	市城管执法局、市财政局，茂南区政府、电白区政府，高新区管委会
	市城管执法局牵头协调督促三地签订有关外包协议并开展保洁工作，市创卫办跟进，市委市政府督查部门视情向三地主要领导发提醒函并督促整改，一周后仍没彻底整改的，纪监、组织、创卫部门视情进行监督问责。

	3
	市区公共停车位划定及管理
	迅速制定方案，对未划停车位的道路或地段进行划定，并加强车辆乱放执法管理
	市公安局、市城管执法局
	市公安局、市城管局一周内制定方案并迅速开展施划停车位和加强执法工作，市创卫办跟进，市委市政府督查部门视情向两单位主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没实质性整改的，由纪监部门进行监督问责。

	4
	城中村、城乡结合部、老旧小区整治经费投入
	市、区两级财政要采取“以奖代补”等灵活的方式，切实加大投入，为创卫迎检工作开绿灯
	茂南区政府、电白区政府，高新区管委会，市创卫办、市财政局
	市创卫办定期跟进检查市及三地财政投入情况、了解问题原因，市委市政府督查部门视情向市财政局及三地主要领导发提醒函并督促整改，必要时向市主要领导报告推动问题解决。

	5
	农贸市场及周边整治、马路市场整治
	加快农贸市场升级改造，并加强管理，尤其加大对整治周边乱摆卖等“十乱”行为整治
	市市场监管局、市商务局、市国资委、市城管执法局、市卫健局、市农业农村局，市市场物业管理处，茂南区、电白区政府，高新区管委会
	市创卫办联合市市场监管局、市国资委等有关单位，每周检查和跟进农贸市场升级改造、马路市场整治工作，摸准问题原因，必要时向市主要领导报告推动问题解决，并对工作落后的地方和单位进行通报；市委市政府督查部门视情对各地各有关单位主要领导发提醒函并督促整改，仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	6
	小食品、小餐饮等二小行业管理
	持证率要达100%，要加强店内环境卫生、消毒设施、病媒防制等工作的执法检查，提高整体达标率
	市市场监管局，茂南区、电白区政府，高新区管委会
	市市场监管局每天对两小行业进行执法检查，市创卫办每周跟进整治情况，并对工作推进慢、落实差的地方和单位进行通报，市委市政府督查部门视情对各地各有关单位主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督。

	7
	小美容美发、小足浴、小旅馆、小歌舞等四小行业管理
	持证率要达100%，要加强店内环境卫生、消毒设施等工作的执法检查，提高整体达标率
	市卫健局、市文广旅体局，茂南区、电白区政府，高新区管委会
	市卫健局、市文广旅体局每天对四小行业进行执法检查，市创卫办每周跟进整治情况，对工作推进慢、落实差的地方和单位进行通报，市委市政府督查部门视情对各地各有关单位主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	8
	市直各单位，市各人民团体，中央、省驻茂各单位职工家属小区清扫保洁
	茂名石化公司、市工信局、市国资委、市金融局督促本企业、监管行业负责做好本单位职工家属小区清扫保洁；市直各单位、各人民团体负责做好本单位职工家属小区清扫保洁
	市直各单位，市各人民团体，中央、省驻茂各单位
	市创卫办每周对市各有关单位小区清扫保洁工作进行检查，对进度慢、工作落后的进行通报，市委市政府督查部门视情对各有关单位主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	9
	公厕的增建和内部厕所开放和管理
	加快新建和改造公厕的进度，加强卫生管理；内部厕所要加快开放，加强指引标识
	市城管和综合执法局、茂南区、电白区政府，高新区管委会
	市城管局每周对各地加快公厕新建和改造及内部厕所开放情况进行检查协调督促，通报落后的地方，市委市政府督查部门视情对各地主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没实质性整改的，由纪监部门进行监督问责。

	10
	病媒生物防制
	属地政府、街道、社区要进一步落实四方责任，清理病媒孳生地，责任单位要进一步加强行业病媒防制工作监管，茂名石化公司要做好职工居住小区的病媒防制工作
	市卫健局（市爱卫办）、茂名石化公司、市市场监管局、市城管和综合执法局、市国资委、市住建局、市金融工作局，茂南区、电白区政府，高新区管委会
	市卫健局牵头对各地病媒孳生地清理防制情况进行检查，每周对进展慢、落实差的地方和单位进行通报，市委市政府督查部门视情对各地各有关单位主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	11
	省级卫生镇
	茂南区、电白区政府落实主体责任，市卫健局要加强督办检查，确保通过省级暗访
	市卫健局（市爱卫办），茂南区、电白区政府
	市卫健局牵头对两镇创建省级卫生镇情况进行检查，摸准存在问题及原因，协调指导督促两区解决问题，每周通报进度慢、落实差的事项，市委市政府督查部门视情对两区及两镇主要领导发提醒函并督促整改，两周后仍然没彻底整改的，由纪监部门进行监督问责。

	12
	舆论监督
	广播电视台要加大曝光频率，茂名日报要开设创卫曝光台，新媒体也要发挥舆论监督的作用
	市委宣传部、市广播电视台、茂名日报社
	责任单位每周五17:00前向市委办报告落实情况。



	13
	营造宣传氛围
	教育、工青妇等单位要持续宣传发动，营造氛围，找好切入点，把小手拉大手，妇女建功，工会活动，志愿者活动轰轰烈烈开展起来，取得显著效果
	市委宣传部、市教育局、市总工会、团市委、市妇联
	

	14
	落实问责
	省暗访前，市纪委监委、市委组织部、市创卫办对督查组提请的，茂南区、电白区、高新区或市有关单位整改落实不到位的，按干部管理权限进行问责；暗访后，实行责任倒追机制，暗访扣分超过30%的，市委将对牵头单位或地区进行严肃追责
	市纪委监委、市创卫办，茂南区、电白区政府，高新区管委会
	


�











